Cours N06 : Les avenants
3-1- Définition d’un avenant :
L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des travaux et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
3-2- Différents catégories de l’avenant :
Il existe plusieurs catégories d'avenants en fonction de l'objet :
· Modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
· Changement du compte bancaire.
· L'avenant de transfert en cas de changement dans la situation juridique du titulaire.
· Changement d’article.
· Engager des travaux non prévues (complémentaires ou supplémentaires hors marché) dans le marché initial.
· Engager des travaux supplémentaires.
· Désengager les travaux non réalisés et à ne pas réaliser.
· Allongement des délais (les jours d’intempéries et les délais de réalisation des travaux complémentaires) d'exécution des travaux.
· Avenant de règlement de la TVA.
· Clôturer l’opération (le marché).
Observations : 
1- L’avenant ne doit pas dépasser les 20% du montant initial du marché.
2- Les prix des travaux complémentaires doivent être négociés avec le maître d’ouvrage. 
3-3- Les articles principaux d’un avenant :
· L’objet de l’avenant.
· Mode de passation
· Calcul du montant de l’avenant :
Montant de l’avenant = M.T.S + M.T.C – M.T.N.R
Où :
M.T.S : Montant des travaux supplémentaires (cadre marché) ;
M.T.C : Montant des travaux complémentaires (hors marché) ;
M.T.N.R : Montant des travaux non réalisé.

· Calcul du nouveau montant du marché :
 Nouveau montant du marché = M. Initial du marché + Montant de l’avenant 
·  Article de prolongation des délais.
·  Article des nouveaux délais.
·  Caution – Garantie de bonne exécution.
· Le devis descriptifs.
· Bordereau des prix unitaires des travaux complémentaires (hors marché).
· Devis quantitatif et estimatif des travaux complémentaires (hors marché).
· Devis quantitatif et estimatif des travaux supplémentaires (cadre marché).
· Devis quantitatif et estimatif des travaux non réalisés.
· Le décompte général provisoire (avenant N° 01) ou définitif (avenant de clôture).
· Récapitulation générale.
Exemple :
· Soit le devis quantitatif et estimatif d’un marché initial suivant :
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	Quantité
	Prix unitaire
	Montant

	1
	Béton de propreté
	m3
	3,00
	12 000,00
	36 000,00

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	0,50
	35 000,00
	17 500,00

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	1,00
	34 000,00
	34 000,00

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	3,00
	40 000,00
	120 000,00

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	0,50
	40 000,00
	20 000,00

	6
	Béton armé longrines
	m3
	2,00
	32 000,00
	64 000,00

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	1,50
	30 000,00
	45 000,00

	Montant Total (HT)
	336 500,00

	TVA 19%
	63 935,00

	Montant Total TTC
	400 435,00



· Le Bordereau des prix unitaires des travaux complémentaires :
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Prix unitaire

	1
	Gros béton 
	m3
	8 000,00

	2
	Film polyane
	m2
	300,00

	3
	Couche de gravier sous dallage
	m3
	2 000,00

	4
	Regards en béton armé
	U
	25 000,00

	5
	Conduite en PVC DN= 200 
	ml
	6 000,00







· Quantités des travaux réalisés : 
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	Quantité Réalisé

	1
	Béton de propreté
	m3
	1,98

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	0,81

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	0,54

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	2,88

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	0,81

	6
	Béton armé longrines
	m3
	1,71

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	1,80



L’objet de cet avenant :
· D’engager les travaux supplémentaires.
· D’engager les travaux complémentaires.
· De désengager les travaux non réalisés.
· Devis quantitatif estimatif des travaux non réalisés :
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	Quantité
	Prix unitaire
	Montant

	1
	Béton de propreté
	m3
	1,02
	12 000,00
	12 240,00

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	0,46
	34 000,00
	15 640,00

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	0,12
	40 000,00
	4 800,00

	6
	Béton armé longrines
	m3
	0,29
	32 000,00
	9 280,00

	 Montant Total (HT)
	41 960,00

	TVA 19%
	7 972,40

	Montant Total TTC
	49 932,40



· Devis quantitatif estimatif des travaux complémentaires :
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	Quantité
	Prix unitaire
	Montant

	1
	Gros béton 
	m3
	3,00
	8 000,00
	24 000,00

	2
	Film polyane
	m2
	50,00
	300,00
	15 000,00

	3
	Couche de gravier sous dallage
	m3
	2,00
	2 000,00
	4 000,00

	4
	Regards en béon armé
	m3
	1,00
	25 000,00
	25 000,00

	5
	Conduite en PVC DN= 200 
	ml
	2,50
	6 000,00
	15 000,00

	Montant Total (HT)
	83 000,00

	TVA 19%
	15 770,00

	Montant Total TTC
	98 770,00





· Devis quantitatif estimatif des travaux supplémentaires :
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	Quantité
	Prix unitaire
	Montant

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	0,31
	35 000,00
	10 850,00

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	0,31
	40 000,00
	12 400,00

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	0,30
	30 000,00
	9 000,00

	Montant Totat (HT)
	32 250,00

	TVA 19%
	6 127,50

	Montant Total TTC
	38 377,50



· Montant de l’avenant N01 :
1- Montant des travaux supplémentaires HT : 32 250,00 DA.
2- Montant des travaux complémentaires HT : 83 000,00 DA.
3- Montant des travaux non réalisés HT : 41 960,00 DA.
Montant de l’avenant N01 (HT) = (1) + (2) – (3) = 73 290,00 DA
TVA 19 % : 13 925,10 DA 
Montant de l’avenant N01 (TTC) : 87 215,10 DA
· Nouveau montant du marché :
1- Montant initial du marché (HT) : 336 500,00 DA.
2- Montant de l’avenant N01 (HT) : 73 290,00 DA.
3- Nouveau montant du marché : (1) + (2) = 409 790,00 DA
TVA 19 % : 77 860,10 DA
Nouveau montant du marché (TTC) : 487 650,10 DA
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	[bookmark: _GoBack]N°
	   DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRES
	MONTANT

	
	
	
	Marché
	A Realisé
	P.Value
	M.Value
	
	Marché
	Realisé
	P.Value
	M.Value

	1
	Béton de propreté
	m3
	3,00
	1,980
	0,000
	1,020
	12 000,00
	36 000,00
	23 760,00
	0,00
	12 240,00

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	0,50
	0,810
	0,310
	0,000
	35 000,00
	17 500,00
	28 350,00
	10 850,00
	0,00

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	1,00
	0,540
	0,000
	0,460
	34 000,00
	34 000,00
	18 360,00
	0,00
	15 640,00

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	3,00
	2,880
	0,000
	0,120
	40 000,00
	120 000,00
	115 200,00
	0,00
	4 800,00

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	0,50
	0,810
	0,310
	0,000
	40 000,00
	20 000,00
	32 400,00
	12 400,00
	0,00

	6
	Béton armé longrines
	m3
	2,00
	1,710
	0,000
	0,290
	32 000,00
	64 000,00
	54 720,00
	0,00
	9 280,00

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	1,50
	1,800
	0,300
	0,000
	30 000,00
	45 000,00
	54 000,00
	9 000,00
	0,00

	 SOUS TOTAL 
	336 500,00
	326 790,00
	32 250,00
	41 960,00

	 
	Travaux complémentaires cadre avenant N01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Gros béton 
	m3
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	24 000,00
	24 000,00
	0,00

	2
	Film polyane
	m2
	0,00
	50,00
	50,00
	0,00
	300,00
	0,00
	15 000,00
	15 000,00
	0,00

	3
	Couche de gravier sous dallage
	m3
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	2 000,00
	0,00
	4 000,00
	4 000,00
	0,00

	4
	Regards en béton armé
	m3
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	25 000,00
	0,00
	25 000,00
	25 000,00
	0,00

	5
	Conduite en PVC DN= 200 
	ml
	0,00
	2,50
	2,50
	0,00
	6 000,00
	0,00
	15 000,00
	15 000,00
	0,00

	 SOUS TOTAL 
	0,00
	83 000,00
	83 000,00
	0,00

	TOTAL GENERAL Hors taxes
	336 500,00
	409 790,00
	115 250,00
	41 960,00

	MONTANT T.V.A (19%)
	63 935,00
	77 860,10
	21 897,50
	7 972,40

	TOTAL GENERAL (T.T.C) 
	400 435,00
	487 650,10
	137 147,50
	49 932,40


Le décompte général provisoire :
