Spécialité : Métreur vérificateur et étude de prix    Module : E. des facturations et situation des travaux réalisés
Cours N05 : Situation des travaux réalisés
Chapitre I : Généralités
1-1/ Définition : 
Une situation est un document que rédige une entreprise à l’attention de son maître d’ouvrage. Elle certifie la réalisation des travaux réalisés.
La situation des travaux permet aux entreprises de réalisation de facturer les travaux au fur et à mesure de l'exécution des travaux sans attendre la fin du chantier qui peut parfois prendre de longs mois.
Donc il s'agit d'un document qui approuve l'avancement des travaux sur un chantier fixé au préalable par les trois partenaires du projet : le maître d'ouvrage, le BET de suivi (ou maître d’œuvre) et l’entreprise de réalisation.
2-2/ Modalité de paiement :
2-2-1/ Versement d’avances :
Toute somme versée avant exécution des travaux, objet du contrat et sans contrepartie d’une exécution physique de ces travaux ;
On distingue deux types de versement d’avance :
a- Avance forfaitaire : 
L’avance forfaitaire est un versement effectué aux titulaires avant le début d’exécution des marchés.
L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15%) du prix initial du marché.
b- Avance sur approvisionnement :
C'est une somme accordée par le service contractant à son partenaire s'il justifie d'un contrat ou de commande confirmée de matières premières et produits indispensables à l'exécution du marché.
L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de vingt-cinq pour cent (25%) du prix initial du marché.
N.B : Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut d’passer, en aucun cas, cinquante pour cent (50%) du montant global du marché.
1-2-2/ Versement d’acomptes :
Tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ;
1-2-3/ Règlement pour solde : 
Le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.
Chapitre II : Etablissement d’une facture :
2-1/ Vérification des informations :
Avant de procéder à l’établissement des situations des travaux, il faut vérifier :
-	Les pièces contractuelles tels que le marché, les ODS…
-	Le mode d’évaluation des travaux : au métré ou au forfait.
-	La modalité du paiement : versement d’avances et/ou d’acomptes
-	Si les prix sont actualisables, révisables ou fermes.
-	L’application d’un rabais.
-	L’avancement des travaux.
-	Vérification de l’attachement et du décompte des travaux.
2-2/ Mentions Obligatoires :  
À ce titre, ce document contractuel doit contenir les mentions obligatoires suivantes :
-	Nom, prénom et adresse de l’entreprise.
-	Forme juridique de l’entreprise ou la nature de son activité.
-	Numéro de marché ou de l’opération.
-	Localisation du projet.
-	Montant du marché en chiffre.
-	Numéro du registre commerce.
-	Numéro du compte bancaire.
-	Numéro d’identification fiscale.
-	Numéro et la date de la situation.






2-3/ Model de la facture ou situation des travaux
[image: ]
POUR MEMOIRE
Remboursement :
- A.F cumul: ................
Au : ……………….
- A.AP cumul: .............
Au : ………….
Retenue de garantie 5°/° cumulée :
……………………..
Au : ………………..



II – PARTIE MAITRE DE L’OUVRAGE

N° de l’opération :................................ ...........................................................................................................
N° de la convention : .............................. .................................	Approuvée le : ........................................
Montant de la convention : ............................................................................................................................

Fait à ………………….Le : ..................
Le maitre de l’ouvrage (Cachet et signature)
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................


Reçue du maître de l’œuvre le :
Déposée auprès de l’organisme payeur le :
.............................................................
1. Montant demandé par l’entreprise .......................................... :
2. A déduire :
-Pénalités de retard ....................................................... :
-Autre .............................................................................. :
-    ...................................................................................... :
- ..................................................................................... :
3. Montant à payer ...................................................................... :


II – PARTIE ORGANISME PAYEUR
Fait à	le :
Cachet et signature de l’organisme payeur
Reçue du maître de l’ouvrage le :
Ouvert au nom de l’entreprise
Payée à concurrence de :
Par virement au compte n°:
Auprès de (organisme bancaire ou CCP) :


III – PARTIE REJET
Date de retrait du dossier : ……………………….
Auteur du rejet : (Cachet et signature)
Motif exact du rejet :  ..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................



Exemple 01 : Sans avances et sans retenue de garantie : 
Les montants des travaux cumulés des deux situations sont mentionnés dans l’exemple du cours « Décompte général provisoire » 
[image: ]
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Exemple 02 : avec avances forfaitaire et retenue de garantie : 
· Calcul du taux de remboursement des avances : 
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Montant

406 668,00

-                          

-                          

406 668,00

141 528,00

-                          

-                          

141 528,00

265 140,00

50 376,60

315 516,60

 _Retenues de garanties (06) :... ٪…………………………………..……..

315 516,60

certifié conforme

TROIS-CENT QUINZE MILLE SINQ-CENT SEIZE DINARS ALGERIEN ET SOIXANTE CENTIMES

Reçu de l'entreprise le: ……………………………..

Le maitre de l'ouvrage                                    le maitre de l'œuvre                                      l'entreprise 

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

 _Autres: (à préciser): ……………………………………………………………

TOTAL (06)

Montant net à payer à l'entreprise (07)=(05)-(06) ……………

Arrêté le montant de la présente situation à la somme totale TTC de (en lettre):

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (02)

Montant brut (HT) de la situation (03)=(01)-(02): ……………………..

Remboursement à effectuer (06):

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……….…

Avances sur approvisionnements totales: …………………………

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (01)

A déduire:

 _Montant des travaux réalisés précédemment:………………….

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……………

TVA 19 % (4)

Montant brut (TTC) de la situation (05)=(03)+(04): …………………………….

Situation de travaux N

0 

02

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de: CHLEF

Situation des travaux

Partie entreprise

Situation arrêtées au:      28-02-2017

Montant des travaux cumulés: ……………………………………………

Avances forfaitaires totales: ……………………………………….……….


image4.emf
Montant

141 528,00

384 750,00

526 278,00

384 750,00

384 750,00

141 528,00

26 890,32

168 418,32

26 536,50

 _Retenues de garanties : 05 ٪…………………………………..…….. 7 076,40

33 612,90

134 805,42

certifié conforme

TOTAL (06)

Montant net à payer à l'entreprise (07)=(05)-(06) ……………

Arrêté le montant de la présente situation à la somme totale TTC de (en lettre):

CENT-TRENTE QUATRE MILLE HUIT-CENT CINQ DINARS ALGERIEN ET QUARANTE DEUX CENTIMES

Reçu de l'entreprise le: ……………………………..

Le maitre de l'ouvrage                                    le maitre de l'œuvre                                      l'entreprise 

TVA 19 % (4)

Montant brut (TTC) de la situation (05)=(03)+(04): …………………………….

Remboursement à effectuer (06):

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……….…

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

 _Autres: (à préciser): ……………………………………………………………

 _Montant des travaux réalisés précédemment:………………….

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……………

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (02)

Montant brut (HT) de la situation (03)=(01)-(02): ……………………..

Montant des travaux cumulés: ……………………………………………

Avances forfaitaires totales: ……………………………………….……….

Avances sur approvisionnements totales: …………………………

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (01)

A déduire:

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de: CHLEF

Situation des travaux

Partie entreprise

Situation de travaux N

0 

01

Situation arrêtée au:      31-01-2017


image5.emf
Montant

406 668,00

384 750,00

791 418,00

141 528,00

384 750,00

526 278,00

265 140,00

50 376,60

315 516,60

49 713,75

 _Retenues de garanties  : 05 ٪…………………………………..…….. 13 257,00

62 970,75

252 545,85

certifié conforme

TOTAL (06)

Montant net à payer à l'entreprise (07)=(05)-(06) ……………

Arrêté le montant de la présente situation à la somme totale TTC de (en lettre):

DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ DINARS ALGERIEN ET QUATRE VEINT 

CINQ CENTIMES

Reçu de l'entreprise le: ……………………………..

Le maitre de l'ouvrage                                    le maitre de l'œuvre                                      l'entreprise 

TVA 19 % (4)

Montant brut (TTC) de la situation (05)=(03)+(04): …………………………….

Remboursement à effectuer (06):

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……….…

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

 _Autres: (à préciser): ……………………………………………………………

 _Montant des travaux réalisés précédemment:………………….

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……………

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (02)

Montant brut (HT) de la situation (03)=(01)-(02): ……………………..

Montant des travaux cumulés: ……………………………………………

Avances forfaitaires totales: ……………………………………….……….

Avances sur approvisionnements totales: …………………………

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (01)

A déduire:

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de: CHLEF

Situation des travaux

Partie entreprise

Situation de travaux N

0 

02

Situation arrêtée au:      28-02-2017


image1.emf
Montant

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

certifié conforme

Reçu de l'entreprise le: ……………………………..

Le maitre de l'ouvrage                                    le maitre de l'œuvre                                      l'entreprise                    

Situation arrêtée au:      

Montant des travaux cumulés: ……………………………………………

Avances forfaitaires totales: ……………………………………….……….

Avances sur approvisionnements totales: …………………………

Autres: (à préciser): ……………………...…………

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

 _Autres: (à préciser): ……………………………………………………………

TOTAL (06)

Retenues de garanties  :………. ٪…………………………………..……..

Montant net à payer à l'entreprise (07)=(05)-(06) ……………

Arrêté le montant de la présente situation à la somme totale TTC de (en lettre):

TOTAL (02)

Montant brut (HT) de la situation (03)=(01)-(02): ……………………..

TVA 19 % (4) : ……………………………………….

Montant brut (TTC) de la situation (05)=(03)+(04): …………………….

Remboursement à effectuer (06):

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……….…

Autres: (à préciser): ……………………...…………

Registre de commerce N

0

 : 

Situation de travaux N

0

Marché N

0

: 

Objet du marché: 

Localisation:

Montant du marché en chiffres:

Identification fiscale: 

Compte bancaire n

0

: 

TOTAL (01)

A déduire:

 _Montant des travaux réalisés précédemment:………………….

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……………

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

Forme juridique de l'entreprise ou la nature de son activité: 

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de:………………………………….

Situation des travaux

Partie entreprise

Entreprise (Nom,Prénom,Raison social et Adresse): 


image2.emf
Montant

141 528,00

141 528,00

0,00

141 528,00

26 890,32

168 418,32

 _Retenues de garanties :... ٪…………………………………..……..

168 418,32

certifié conforme

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de: CHLEF

Situation des travaux

Partie entreprise

Situation arrêtée au:      31-01-2017

Montant des travaux cumulés: ……………………………………………

Avances forfaitaires totales: ……………………………………….……….

Avances sur approvisionnements totales: …………………………

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (01)

A déduire:

Remboursement à effectuer (06):

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……….…

TIME

 _Autres: (à préciser): ……………………………………………………………

 _Montant des travaux réalisés précédemment:………………….

 _Avances forfaitaires reçues:………………………………...……………

 _Avances sur approvisionnements reçues:………………….…

Autres: (à préciser): ……………………...…………

TOTAL (02)

Montant brut (HT) de la situation (03)=(01)-(02): ……………………..

Le maitre de l'ouvrage                                    le maitre de l'œuvre                                      l'entreprise 

Situation de travaux N

0 

01

TOTAL (06)

Montant net à payer à l'entreprise (07)=(05)-(06) ……………

Arrêté le montant de la présente situation à la somme totale TTC de (en lettre):

CENT-SOIXANTE HUIT MILLE QUATRE-CENT DIX HUIT DINARS ALGERIEN ET TRENTE DEUX CENTIMES

Reçu de l'entreprise le: ……………………………..

TVA 19 % (4)

Montant brut (TTC) de la situation (05)=(03)+(04): …………………………….


