
Cours N04 : Décompte général provisoire
1-/ Définition : 
Le décompte général provisoire est le document préparé par l'entrepreneur à chaque situation des travaux, puis agréé par le maître d'œuvre ; il précise le coût total des travaux exécutés à une date donnée et permet d'établir le montant partiel des sommes à payer.
2-/ Principe d’établissement :
Le décompte général provisoire comporte d’une part les quantités des travaux prévues dans le marché et les quantités des travaux réellement réalisées, conformément à celles de l’attachement du mois correspondant, d’autre part les montants résultent de la multiplication des prix unitaires figurant au marché.
Le décompte général provisoire est établi dans le tableau suivant : 
	N° 
	 DESIGNATIONS DES OUVRAGES
	UNITE
	QUANTITE DU MARCHE
	QUANTITE
	 PRIX UNITAIRES
	           MONTANT
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	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX
	 
	 
	 



Les montants figurés dans le tableau sont établis à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.










Spécialité : Métreur vérificateur et étude de prix         Module : E. des facturations et situation des travaux réalisés
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Exemple : Utilisant les résultats de l’exemple N02 du cours « Attachement des travaux réalisés », en établissant les décomptes mensuels provisoires suivants :
Décompte mensuel provisoire N° : 01
Arrêté au 31/ 01 /2017
	 N° 
	 DESIGNATIONS DES OUVRAGES
	U
	QUNTITE DU MARCHE
	QUANTITES
	 PRIX UNITAIRES
	           MONTANTS

	
	
	
	
	PRECEDENT
	MOIS
	CUMUL
	
	PRECEDENT
	MOIS
	CUMUL

	1
	Béton de propreté
	m3
	 2,000
	0,00
	1,454
	1,454
	12 000,00
	0,00
	17 448,00
	17 448,00

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	3,000
	0,00
	3,252
	3,252
	35 000,00
	0,00
	113 820,00
	113 820,00

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	1,500 
	0,00
	0,270
	0,270
	38 000,00
	0,00
	10 260,00
	10 260,00

	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX 
	0,00
	141 528,00
	141 528,00



 Décompte mensuel provisoire N° : 01
Arrêté au 31/ 01 /2017
	N° 
	 DESIGNATIONS DES OUVRAGES
	U
	Qunatité du marché
	QUANTITES
	 PRIX UNITAIRES
	           MONTANTS

	
	
	
	
	PRECEDENT
	MOIS
	CUMUL
	
	PRECEDENT
	MOIS
	CUMUL

	1
	Béton de propreté
	m3
	 
	1,454
	0,00
	1,454
	12 000,00
	17 448,00
	0,00
	17 448,00

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	 
	3,252
	0,00
	3,252
	35 000,00
	113 820,00
	0,00
	113 820,00

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	 
	0,270
	0,00
	0,270
	38 000,00
	10 260,00
	0,00
	10 260,00

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	 
	0,00
	2,880
	2,880
	40 000,00
	0,00
	115 200,00
	115 200,00

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	 
	0,00
	0,810
	0,810
	40 000,00
	0,00
	32 400,00
	32 400,00

	6
	Béton armé pour longrines
	m3
	 
	0,00
	1,710
	1,710
	34 000,00
	0,00
	58 140,00
	58 140,00

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	 
	0,00
	1,800
	1,800
	33 000,00
	0,00
	59 400,00
	59 400,00

	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX
	141 528,00
	265 140,00
	406 668,00





Application : Utilisant les résultats de l’application du cours précédant « Attachement des travaux réalisés », établir le décompte général provisoires de chaque mois, sachant que :
	Désignation des travaux
	Prix unitaires

	[bookmark: _GoBack]Béton de propreté 
	12 000,00 DA

	Semelles filantes
	35 000,00 DA

	Nervures
	38 000,00 DA

	Voile périphérique
	40 000,00 DA

	Avants poteaux
	40 000,00 DA

	Avants voile de contreventement 
	34 000,00 DA



